|  |
| --- |
| Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių  2 priedas |

**(Kaimo vietovių VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos forma)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) žymos apie kaimo vietovių VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos gavimą ir registravimą**  *Šią formos dalį pildo Agentūra [[1]](#footnote-1).* | | | | | | | | | | |
| Kaimo vietoviųVPS metinės įgyvendinimo ataskaitospateikimo būdas | |  | | --- | |  | | **-** el. būdu per ŽŪMIS | | | | | | | | |
| Kaimo vietoviųVPS metinę įgyvendinimo ataskaitą pateikė ir pasirašė tinkamai įgaliotas asmuo | |  | | --- | |  | | **-** pateikta ir pasirašyta VPS vykdytojos vadovo arba jo įgalioto asmens (pridėtas atstovavimo VPS vykdytojai teisės įrodymo dokumentas) | | | | | | | | |
| Kaimo vietoviųVPS metinės įgyvendinimo ataskaitos gavimo ir registracijos Agentūroje data |  |  |  |  | **-** |  |  | **-** |  |  |
| Kaimo vietoviųVPS metinės įgyvendinimo ataskaitosregistracijos Agentūroje numeris |  | | | | | | | | | |
| Kaimo vietoviųVPS metinę įgyvendinimo ataskaitągavęs iružregistravęs Agentūros padalinys |  | | | | | | | | | |

**KAIMO VIETOVIŲ VPS METINĖ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA**

|  |
| --- |
| **2021 m.**  *įrašykite kalendorinius metus, kurių ataskaitą teikiate* |

|  |  |
| --- | --- |
| VPS vykdytojos pavadinimas | Akmenės rajono vietos veiklos grupė |
| VPS registracijos Nr. | 42VS-KS-15-1-06682-PR001 |

|  |
| --- |
| **I DALIS. INFORMACIJA APIE VIETOS PROJEKTUS** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **INFORMACIJA APIE GERUOSIUS VIETOS PROJEKTŲ PAVYZDŽIUS IR PROBLEMAS AR SUNKUMUS, SU KURIAIS SUSIDURTA ĮGYVENDINANT VPS** | | | | |
| **1.1** | **Gerieji įgyvendintų vietos projektų pavyzdžiai:**  *Pateikite bent po vieną sėkmingai įgyvendintą vietos projektą-gerąjį pavyzdį,* ***prisidedantį prie skirtingų ES kaimo plėtros prioritetų tikslinių sričių****.* | | | | |
| **Eil. Nr.** | **Vietos projekto vykdytojo pavadinimas** | **Vietos projekto pavadinimas** | **Skirta paramos suma (Eur)** | **ES kaimo plėtros prioriteto tikslinė sritis, prie kurios prisidėta (kodas)** | **Trumpas vietos projekto turinio apibūdinimas**  *Apibūdinkite vietos projekto tikslus, tikslines grupes (jeigu tokios išskirtos) ir pasiektus rezultatus (iki 5 sakinių).* |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | **VI** |
| 1.1.1. | Daubiškių gyvenvietės bendruomenės | Daubiškių bendruomenės namai | 26 710,00 | 6B | Projekto įgyvendinimo metu atlikti Daubiškių gyvenvietės bendruomenės pastato kapitalinio remonto darbai: stogo dangos keitimas, lauko langų ir durų keitimas, laiptų aikštelės pertvarkymas ir panduso įrengimas, vidaus patalpų pertvarkymas, vidaus patalpų remontas (grindų, sienų ir lubų apdaila, vidaus durų įrengimas), elektros instaliacijos įrengimas, vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sprendiniai. Pakeista pastato paskirtis iš gamybos, pramonės paskirties į kultūros paskirtį.  Projektas pasižymėjo dideliu bendruomenės narių įsitraukimu ir savanoryste. Už 3 000 Eur pastatas įsigytas iš bendruomenės narių ir kaimo gyventojų paaukotų pinigų. Partnerystės principas atsiskleidė per visų trijų sektorių bendradarbiavimą (vietos valdžios, bendruomenės, verslo). Bendruomenės nariai ir kaimyninės Gumbakių bendruomenės nariai prisidėjo prie pastato remonto darbų, aplinkos tvarkymo. Projekto įgyvendinimo metu Akmenės rajono savivaldybė skyrė papildomų lėšų automobilių stovėjimo aikštelei įrengti, kuri projekto apimtyje nebuvo suplanuoti finansuoti. Papilės žemės ūkio bendrovė skyrė traktorių, su kuriuo byvo lyginama šalia pastato esanti teritorija. |
| 1.1.2. | VO „Akmenės jaunimas“ | Arbatos šypsena | 90 410,00 | 6A | Tai sėkmingai įgyvendintas NVO verslo pobūdžio projektas. Projekto tikslas – sukurti natūralią arbatą kasdieniniam vartojimui ir sveikos gyvensenos propagavimui, vietiniams gyventojams sukurti naujas darbo vietas, o vietos augintojams galimybę parduoti ekologiškas žaliavas vietinei perdirbimo organizacijai. Veikloje nenaudoti aplinką teršiančių ir klimato kaitą didinančių produktų. Siekti darnaus ir draugiško aplinkai vystymosi. Didėjantis natūralių ekologiškų produktų vartojimas paskatino VO „Akmenės jaunimas“ imtis šio projekto ir sukurti produktą su sumanytu prekės ženklu „Arbatos šypsena“.  Projekto įgyvendinimo metu kapitaliai sutvarkytas pastatas, pritaikytas arbatos gamybos veiklai. Įrengta šiuolaikiška parduotuvė su stiklinėmis pertvaromis, per kurią atėję klientai galės matyti arbatos gamybos procesą, įrengtos arbatos degustacijos patalpos, įsigytas džiovinimo įrenginys.  Į projekto įgyvendinimo veiklas, kaip vietos projekto partneriai, buvo įtrauktos neįgaliųjų, jaunimo ir sporto organizacijos. Partneriai prisidėjo prie prekės ženklo ir arbatos receptūros kūrimo, projekto viešinimo, sukūrė elektroninę svetainę – parduotuvę.  Iš gautų pajamų VO „Akmenės jaunimas“ numato organizuoti renginius, skirtus jaunimui bei vietos gyventojams, finansiškai prisidėti prie renginių, kuriuos organizuos vietos bendruomenės bei kitos organizacijos. Pareiškėja, verslo plane, numačiusi per metus suorganizuoti dvi nemokamas arbatos degustacijas vietos gyventojams, taip skatindama vietos gyventojų užimtumą ir susidomėjimą gaminama produkcija. Projekto metu buvo sukurti 2,975 etatai ir išlaikyta 0,025 etato. Darbo vietos sukurtos operatoriui, pardavėjai ir buhalterei. |
| 1.1.3. | VO Akmenės bendruomenė | Akmenei - 490 | 3 700,00 | 6B | Siekiant projekto tikslo ir VPS priemonės tikslo buvo organizuoti renginiai, skatinantys bendrauti gyventojus, atliepiantys jų kultūrinius ir pažintinius poreikius, bei kartu veikti ir kurti savo ir savo vaikų ateitį gimtinėje. Projekte buvo suformuluoti du uždaviniai:  1. Aktualizuoti Akmenės krašto istoriją, paminint Akmenės miesto įkūrimo ir Akmenės vardo paminėjimo jubiliejus.  2. Telkti ir aktyvinti bendruomenės narius bendrojo gėrio kūrimui.  Įgyvendinat šiuos uždavinius, kartu su partneriais, buvo surengti 4 renginiai. Miesto savaitės šventinių renginių ciklo „Visi keliai veda į Akmenę 2021“ metu įvyko kino vakaras po atviru dangumi, akmeniškių duetų pasirodymas bei profesionalių atlikėjų koncertinės programos pristatymas.  Konferencijos „Akmenė 2021 – tapatybės kūrimo kelyje“ diskutuota apie Akmenės miesto istoriją, kaip pasiremiant ja kurti miesto autentišką tapatybę. Šią konferenciją bendruomenė planuoja daryti kasmetinę, minint miesto įkūrimo datą.  Projekto įgyvendinimo metu pradėti sodinti medeliai, anksčiau apleistoje teritorijoje, esančioje netoli daugiabučių namų kvartalo. Šioje vietoje atsiranda parkas, kurio idėja gimė minint Lietuvos šimtmetį – parke sodinti medžius pažymint svarbius miesto įvykius ar istorines datas. Parkas augs ir plėsis prisimenant ir kuriant miesto istoriją. Ji sutvarkyta ir paruošta sodinimui, seniūnijos, bendruomenės, verslininkų ir ūkininkų atlikto savanoriško darbo pagalba.  Projekto veiklos (konferencija ir medelių sodinimas) sukurią ilgalaikę išliekamą vertę ir projekto tęstinumą. Projekto renginiuose dalyvavo gausus miesto gyventojų ir svečių būrys. Renginius palankiai vertino socialiniuose tinkluose. Konferencijoje ir sodinant medelius dalyvavo 54 asmenys. Į projekto veiklas buvo įtraukti asmenys iš socialinę atskirtį patiriančių grupių bei jauni asmenys.  Prie projekto įgyvendinimo ženkliai prisidėjo projekto partneriai:   * VšĮ Akmenės jaunimo centras organizavo jaunimui skirtą renginį „Kinas po atviru dangumi“. * Akmenės gimnazijos alumnų klubas organizavo konferenciją „ Akmenė 2021 – tapatybės kūrimo kelyje”. * Akmenės kultūros namai paruošė renginių scenarijus, duetų vakaro dalyvius, atrinko koncertinės programos atlikėjus. * Akmenės seniūnija vykdė renginių vietų paruošimą ir sutvarkymo po renginių darbus. |
| **1.2.** | **Problemos, su kuriomis susidūrėte ataskaitiniais metais, siekdami vietos projektų įgyvendinimo pažangos** | | | | |
| 1.2.1. | **-** | | | | |

|  |
| --- |
| **II DALIS. INFORMACIJA APIE KITAS VPS VYKDYTOJOS VEIKLAS ATASKAITINIAIS METAIS** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2.** | **INFORMACIJA APIE VVG TERITORIJOS GYVENTOJŲ AKTYVINIMO VEIKSMUS, VPS ĮGYVENDINIMO VIEŠINIMĄ IR MOKYMUS ATASKAITINIAIS METAIS** | | |
| **I** | **II** | **III** | **IV** |
| **2.1.** | **VVG teritorijos gyventojų aktyvinimo veiksmai, atlikti ataskaitiniais metais** | **Sąsaja su VPS įgyvendinimo veiksmų planu** | **Datos**  *Nuo kada iki kada buvo vykdoma (nurodomos tikslios datos)* |
| 2.1.1. | Kvietimų Nr. 20, Nr. 21, skelbimas vietinėje spaudoje, Kvietimo Nr. 22 skelbimas VVG interneto svetainėje ir FB puslapyje.  Kvietimų Nr. 17, Nr. 18, Nr. 19, Nr. 20, Nr. 21 vietos projektų vertinimo rezultatų viešinimas VVG internetinėje svetainėje.  Kvietimų Nr. 6, Nr. 11, Nr. 14, Nr. 16, Nr. 21 įgyvendintų vietos projektų viešinimas.  Visų įgyvendinamų vietos projektų viešinimas VVG interneto svetainėje ir Facebook paskyroje.  *Pridedamos rajonio laikraščio „Vienybė“ Kvietimų Nr.20 ir Nr. 21 kopijos.*  [*www.akmenesvvg.lt*](http://www.akmenesvvg.lt)*.*  [*https://www.akmenesvvg.lt/projektu-vertinimas/*](https://www.akmenesvvg.lt/projektu-vertinimas/)[*https://www.akmenesvvg.lt/vvg-igyvendinti-projektai/*](https://www.akmenesvvg.lt/vvg-igyvendinti-projektai/) | VPS įgyvendinimo veiksmų planas 10.7.2. eilutė | 2021.01.04 — 2021.12.31 |
| 2.1.2. | Ataskaitiniais metais modifikuota [www.akmenesvvg.lt](http://www.akmenesvvg.lt) interneto svetainė, ko dėka turinys joje pateikiamas vaizdingiau, svetainės lankytojams lengviau randama infomacija, pagerintas Akmenės rajono VVG įvaizdis.  Internetinis puslapis nuolat atnaujinamas, jame įkeliant aktualią informaciją. Visuomenės informavimas apie VPS įgyvendinimą taip pat nuolat vyksta VVG Facebook puslapyje. | VPS įgyvendinimo veiksmų planas 10.7.2. eilutė | 2021.01.04 — 2021.12.31 |
| 2.1.3. | Nuotoliniu būdu organizuotas Kvietimui Nr. 21 skirtas informacinis renginys, teiktos konsultacijos potencialiems pareiškėjams  [*https://www.akmenesvvg.lt/kvietimas/*](https://www.akmenesvvg.lt/kvietimas/) | VPS įgyvendinimo veiksmų planas 10.7.2. eilutė | 2021.04.21 |
| 2.1.4. | VPS viešinimas vyko dalyvaujant VVG susirinkimuose, neformaliai palaikant ryšius su Akmenės rajono savivaldybės administracija, bendruomenėmis ir kitomis NVO.  Kovo mėnesį vykusiame visuotiniame narių susirinkime buvo pristatyta Akmenės rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimo pažanga, suteikta informacija apie pereinamajame laikotarpyje suteiktas SP ir KPP bei EURI lėšas.  [*https://akmenesvvg.lt/wp-content/uploads/2021/03/2021-03-10-Visuotinio-susirinkimo-protokolas.pdf*](https://akmenesvvg.lt/wp-content/uploads/2021/03/2021-03-10-Visuotinio-susirinkimo-protokolas.pdf)  Apie pereinamąjį laikotarpį, sumanių kaimų koncepciją buvo diskutuojama visuose VVG visuotiniuose ir valdybos susirinkimuose, kviečiant narius dalintis šia informacija su suinteresuotais NVO, verslo atstovais. | VPS įgyvendinimo veiksmų planas 10.7.2. eilutė | 2021.01.04 — 2021.12.31 |
| 2.1.5. | VPS įgyvendinti projektai taip pat viešinami vietos projektų pareiškėjų, kurie išpildo papildomą viešinimo veiksmo reikalavimą, pagal VPS III prioriteto priemonę „Bendruomeniškumo skatinimas“. Dokumentus pareiškėjai pateikia VVG su galutine projekto ataskaita. | VPS įgyvendinimo veiksmų planas 10.7.2. eilutė | VPS įgyvendinimo veiksmų planas 10.7.2. eilutė |
| **2.2.** | **Kitos VPS įgyvendinimo viešinimo priemonės, įgyvendintos ataskaitiniais metais** | **Sąsaja su VPS įgyvendinimo veiksmų planu** | **Datos**  *Nuo kada iki kada buvo vykdoma (nurodomos tikslios datos)* |
| 2.2.1. | Akmenės rajono VPS įgyvendinimo, gerųjų projektų pavyzdžių projektų viešinimas 2021 m. lapkričio 11 d. VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ surengtame VVG teritorijos gyventojų aktyvinimo ir VPS viešinimo renginyje „Pakruojo rajono 2014–2020 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimas“  [*https://www.akmenesvvg.lt/partneryste-pakruojyje/*](https://www.akmenesvvg.lt/partneryste-pakruojyje/) | VPS įgyvendinimo veiksmų planas 10.7.2. eilutė | 2021-11-11 |
| 2.2.2. | 2021-12-03 VO „Akmenės jaunimas“ įgyvendintas NVO verslo vietos projektas paviešintas Lietuvos socialinio verslo FB puslapyje.  *Pridedamos ekrano nuotraukos.* | VPS įgyvendinimo veiksmų planas 10.7.2. eilutė | 2022-01-07 |
| **2.3.** | **Mokymai, įvykę ataskaitiniais metais**  *Prašome nurodyti įvykusių mokymų temas* | **Sąsaja su VPS įgyvendinimo veiksmų planu** | **Kita informacija**  *Įrašykite mokymų dalyvių skaičių, taip pat mokymų datas (nurodomos tikslios datos ir valandų skaičius)* |
| **2.3.1.** | **VVG darbuotojų mokymai** | | |
| 2.3.1.1. | *-* |  |  |
| **2.3.2** | **VVG valdymo organų (vienasmenio ir kolegialaus) narių mokymai** | | |
| 2.3.2.1. | Valdybos narių mokymai (Ramintos Viruišienės ir Dainoros Videikytės)  „LEADER metodo taikymas kaimo plėtros procese“, kodas – 596131007. Mokymus organizavo VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra.  *Pridedami mokymų pažymėjimai.* | VPS įgyvendinimo veiksmų plano 10.7.1., 10.7.2. eilutės | 2 dalyviai  2021-06-16  2021-06-28  Po 8 akademinės valandas |
| 2.3.2.2. | VVG pirmininko ir visų valdybos narių mokymai tema „Viešųjų ir privačių interesų derinimas“.  Mokymus inicijavo ir organizavo Vietos veiklos grupių tinklas, vedė Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos lektorius Artūras Paliušis.  *Pridedami pažymėjimai.* | VPS įgyvendinimo veiksmų plano 10.7.1., 10.7.2. eilutės | 2021-08-26  12 dalyvių  2 val trukmės mokymai |
| 2.3.2.3. | VVG pirmininko ir visų valdybos narių mokymai tema „Korupcijos samprata“.  Mokymus inicijavo ir organizavo Vietos veiklos grupių tinklas, vedė STT antikorupcinio švietimo skyriaus lektorė Rita Škutienė.  Mokymų dalyviai vėliau patys savarankiškai išsilaikė testa STT eplatformoje tema „Korupcijos samprata“.  *Pridedami pažymėjimai ir vykusių mokymų nuotoliniu būdu ekrano nuotrauka.* | VPS įgyvendinimo veiksmų plano 10.7.1., 10.7.2. eilutės | 2021-10-28  12 dalyvių  2 val trukmės mokymai |
| **2.3.3.** | **Potencialių vietos projektų paraiškų teikėjų mokymai** | | |
| 2.3.3.1. | - |  |  |

|  |
| --- |
| **III DALIS. INFORMACIJA APIE POKYČIUS VPS VYKDYTOJOS VEIKLOJE ATASKAITINIAIS METAIS** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.** | **INFORMACIJA APIE VPS VYKDYTOJOS NARIUS** | | | | | | | |
| **3.1.** | **Informacija apie VPS vykdytojos narių visuotinius susirinkimus, susijusius su VPS įgyvendinimu** | | | | | | | |
| **Eil. Nr.** | **Susirinkimo data**  *(metai-mėnuo-diena)* | **Svarstyti klausimai**  *Nurodykite, kokie buvo svarstyti klausimai, susiję su VPS administravimu ir įgyvendinimu, VPS vykdytojos visuotinio narių susirinkimo metu.* | **Bendras VPS vykdytojos narių skaičius susirinkimo dieną** | **Faktinis VPS vykdytojos visuotinio narių surinkime dalyvavusiųjų narių skaičius** | | | **Santykis tarp faktinio dalyvių skaičiaus ir bendro narių skaičiaus (proc.)** | |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | | | **VI** | |
| 3.1.1. | 2021-03-10 | 1. Dėl VVG pirmininkės V. Žakienės 2020 m. veiklos ataskaitos tvirtinimo;  2. Dėl VVG finansininkės Z. Vaišvylienės finansinės ataskaitos tvirtinimo;  3. Dėl naujo VVG nario priėmimo;  4. Dėl atleidimo iš Akmenės rajono VVG valdybos narių pagal prašymą;  5. Dėl Akmenės rajono VVG valdybos narių rinkimų;  6. Kiti einamieji klausimai (VVG nario mokestis, būsimasis finansavimo laikotarpis, laiškas seimo nariui). | 39 | 23  (vietos valdžios atstovai turi vieną balsą visuotinuose susirinkimuose (Vitalija Žakienė, Gražina Gauronskienė, Edita Daniela Statkienė)) | | | 58,97 | |
| 3.1.2. | 2021-06-18 | 1. Dėl Akmenės rajono VVG įstatų naujos redakcijos patvirtinimo;  2. Dėl Akmenės rajono VVG valdybos darbo reglamento keitimo;  3. Dėl Akmenės rajono VVG pirmininko rinkimo;  4. Dėl Akmenės rajono VVG valdybos narių rinkimo;  5. Pereinamojo laikotarpio aptarimas. | 40 | 23  (vietos valdžios atstovai turi vieną balsą visuotinuose susirinkimuose (Vitalija Žakienė, Rimvydas Žilaitis, Gražina Gauronskienė, Edita Daniela Statkienė)) | | | 57,5 | |
| 3.1.3. | 2021-09-07 | 1. Dėl Akmenės rajono kaimo plėtros 2015-2023 metų strategijos keitimo | 40 | 29 | | | 72,50 | |
| <...> | **Vidurkis:** | | **39,67** | **25** | | | **62,99** | |
| **3.2.** | **Informacija apie VPS vykdytojos narių pokyčius** | | | | | | | |
| **Eil. Nr.** | **Reikšmė** | | | | **Pilietinės visuomenės sektorius** | **Verslo sektorius** | | **Vietos valdžios sektorius** |
| **I** | **II** | | | | **III** | **IV** | | **V** |
| 3.2.1. | VVG narių skaičius praėjusių ataskaitinių metų (vienerių metų prieš ataskaitinius metus) pabaigoje (vnt.) | | | | **24** | **13** | | **1** |
| 3.2.2. | Nauji VVG nariai ataskaitiniais metais (vnt.) | | | | **0** | **3** | | **1** |
| 3.2.3. | Pasitraukę VVG nariai ataskaitiniais metais (vnt.) | | | | **0** | **1** | | **1** |
| **3.2.4.** | **Iš viso pagal atskirus sektorius ataskaitiniais metais:** | | | | **24** | **15** | | **1** |
| **3.2.5.** | **Iš viso pagal visus sektorius ataskaitiniais metais:** | | | | **40** | | | |
| 3.3. | Paaiškinimai: | 1. Pasikeitė vienas vietos valdžios atstovas, vietoje Vitalijos Žakienės Akmenės rajono savivaldybės mero potvarkiu deleguotas Rimvydas Žilaitis. Mero potvarkiu deleguoti 3 vietos valdžios atstovai VVG nariuose skaitosi kaip 1 narys. 2. Pilietinės visuomenės sektorius: juridiniai asmenys – 24 nariai; 3. Verslo sektorius: fiziniai asmenys – 3 nariai; juridiniai asmenys – 12 narių. | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.** | **Informacija apie VPS vykdytojos valdymo organĄ, atsakingĄ už VPS įgyvendinimĄ** | | | |
| **4.2.** | **Informacija apie VPS vykdytojos valdymo organo, atsakingo už VPS įgyvendinimo sprendimus, narių pokyčius** | | | |
| **Eil. Nr.** | **Reikšmė** | **Pilietinės visuomenės sektorius** | **Verslo sektorius** | **Vietos valdžios sektorius** |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** |
| 4.2.1. | VVG valdymo organo narių skaičius praėjusių ataskaitinių metų (vienerių metų prieš ataskaitinius metus) pabaigoje (vnt.) | **5** | **3** | **3** |
| 2 iš jų iki 40 m. | 2 iš jų iki 40 m. | 0 iš jų iki 40 m. |
| 3 iš jų moterys | 0 iš jų moterys | 3 iš jų moterys |
| 4.2.2. | Nauji VVG valdymo organo nariai ataskaitiniais metais (vnt.) | **2** | **0** | **1** |
| 2 iš jų iki 40 m. | 0 iš jų iki 40 m. | 1 iš jų iki 40 m. |
| 2 iš jų moterys | 0 iš jų moterys | 0 iš jų moterys |
| 4.2.3. | Pasitraukę VVG valdymo organo nariai ataskaitiniais metais (vnt.) | **2** | **0** | **1** |
| 2 iš jų iki 40 m. | 0 iš jų iki 40 m. | 0 iš jų iki 40 m. |
| 2 iš jų moterys | 0 iš jų moterys | 1 iš jų moterys |
| **4.2.4.** | **Iš viso pagal atskirus sektorius ataskaitiniais metais:** | 5 | 3 | 3 |
| **2 iš jų iki 40 m.** | **2 iš jų iki 40 m.** | **1 iš jų iki 40 m.** |
| **3 iš jų moterys** | **0 iš jų moterys** | **2 iš jų moterys** |
| **4.2.5.** | **Iš viso pagal visus sektorius ataskaitiniais metais:** | 11 | | |
| **5 iš jų iki 40 m.** | | |
| **5 iš jų moterys** | | |
| 4.3. | Paaiškinimai | VVG pirmininkas ir valdyba perrinkti 2021-06-18, valdybos pirmininkas išrinktas 2021-07-13 taip nusprendus valdybos nariams 2021-06-18. 2021-06-18 buvo visuotiniame susirinkime buvo patvirtinti nauji įstatai, kuriuose atskirtas VVG pirmininkas ir VVG valdybos pirmininkas. Jaunų asmenų skaičius VVG valdyboje išlaikomas pagal VPS atrankos taisyklėse keliamus reikalavimus. VPS vertinimo metu 10 balų suteikta už ne mažesnį kaip 35 proc. jaunų asmenų iki 40 m. amžiaus įtraukimą į VVG valdymo organo veiklą. Penki jauni asmenys Akmenės rajono VVG valdyboje sudaro 45,45 proc. reikšmę. | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5.** | **Informacija apie VPS vykdytojos darbuotojų pokyčius** | | | | | |
| **Eil. Nr.** | **Reikšmė** | **VPS vadovas** | **VPS finansininkai ir (arba) buhalteriai** | **VPS administratoriai** | **VPS viešųjų ryšių specialistai** | **Iš viso** |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | **VI** | **VII** |
| 5.1. | VPS vykdytojos darbuotojų etatai arba jų dalis (pvz., 0,5) praėjusių ataskaitinių metų (vienerių metų prieš ataskaitinius metus) pabaigoje (vnt.) | **0,5** | **0,5** | **0,5** | **1** | **2,5** |
| 5.2. | VPS vykdytojos darbuotojų skaičius praėjusių ataskaitinių metų (vienerių metų prieš ataskaitinius metus) pabaigoje (vnt.) | **1** | **1** | **1** | **2** | **3**  *VPS administratorius ir VPS viešųjų ryšių specialistas – tas pats asmuo; VPS vadovas ir VPS viešųjų ryšių specialistas tas pats asmuo)* |
| 5.3. | VPS vykdytojos darbuotojų etatai arba jų dalis (pvz., 0,5) ataskaitiniais metais (vnt.) | **0,5** | **0,5** | **0,5** | **1** | **2,5** |
| 5.4. | VPS vykdytojos darbuotojų skaičius ataskaitiniais metais (vnt.) | **1** | **1** | **1** | **2** | **3**  *(VPS administratorius ir VPS viešųjų ryšių specialistas – tas pats asmuo; VPS vadovas ir VPS viešųjų ryšių specialistas tas pats asmuo)* |

|  |
| --- |
| **IV DALIS. INFORMACIJA APIE LEADER METODO PRINCIPŲ ĮGYVENDINIMĄ** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **6.** | **LEADER METODO PRINCIPŲ ĮGYVENDINIMAS** | | |
| **Eil. Nr.** | **Ataskaitiniais metais įgyvendinti veiksmai** | **Datos**  *Nuo kada iki kada buvo vykdoma* | **Sąsaja su VPS nuostatomis**  *Nurodykite pagrindinius VPS 8 dalies teiginius, kuriuos įgyvendinote ataskaitiniais metais* |
| **I** | **II** | **III** | **IV** |
| **6.1.** | **Teritorinis principas** | | |
| 6.1.1. | Pagal Kvietimą Nr. 6 įgyvendinti 2 vietos projektai. Daubiškių gyvenvietės bendruomenė kapitaliai suremontavo bendruomenės namus ir sutvarkė aplinką aplink pastatą, UAB „Akmenės vandenys“ įrengė požeminį vandens gręžinį ir vandentiekio tinklus Padvarėlių kaime.  Pagal Kvietimą Nr. 11 įgyvendinti 2 vietos projektai. Padvarėlių kaimo bendruomenė atliko bendruomenės namų paprastąjį remontą, Akmenės rajono savivaldybės administracija sutvarkės Papilės viešąjį paplūdimį, privažiavimą ir įrengė gatvių apšvietimą.  Pagal Kvietimą Nr. 16 įgyvendintas UAB „Stetava“ privataus verslo projektas. Projektas sukūrė 2 etatus naujas darbo vietas, išlaikė 5,75 etatus.  Pagal Kvietimą Nr. 14 įgyvendinti 2 vietos projektai. VO „Gražuolė Venta pradėjo NVO verslą ir sukūrė 1,75 etato naujų darbo vietų. VO „Akmenės jaunimas“ pradėjo NVO verslą ir sukūrė 2,975 etato naujų darbo vietų ir išlaikė 0,025 etato.  Pagal Kvietimą Nr. 21 įgyvendintas 1 bendruomeniškumo skatinimo projektas. VO Akmenės bendruomenės įgyvendintas veiklų projektas, skirtas Akmenės miesto įkūrimo ir Akmenės vardo paminėjimo jubiliejaus renginiams.  Viso 2021 metais įgyvendinti 8 vietos projektai iš 42 suplanuotų VPS rodikliuose. Iš viso VVG teritorijoje įgyvendinti 29 vietos projektai.  [*https://www.akmenesvvg.lt/vvg-igyvendinti-projektai/*](https://www.akmenesvvg.lt/vvg-igyvendinti-projektai/)  Per 2021 metus paskelbti 6 kvietimai (Nr. 17, Nr. 18, Nr. 19, Nr. 20, Nr. 21, Nr. 22) teikti vietos projektų paraiškas. Kvietimų Nr. 17, Nr. 18 ir Nr.19 pradžia buvo 2020 metų pabaigoje. Viso pagal skelbtus kvietimus gautos 10 vietos projektų paraiškų. Kvietimas Nr. 22 dar nesibaigė, vietos projektų paraiškas galima pateikti iki 2022-01-31. [*https://www.akmenesvvg.lt/kvietimai/*](https://www.akmenesvvg.lt/kvietimai/) | Galutinių MP datos:  2021-03-01  2021-03-15  2021-07-22  2021-08-12  2021-09-22  2021-11-30  2021-12-01  2021-12-03 | Akmenės rajonas pasižymi savitu ir vertingu kraštovaizdžiu, kultūros ir gamtos paveldo objektais. Tačiau visuomenė per mažai suvokia apie kraštovaizdį, kaip žmonių gyvenamąją aplinką, jame esančių gamtos ir kultūros paveldo objektų apsaugos reikmes, principus ir būdus. Švietimas ir informavimas yra labai svarbus Akmenės rajono kultūros ir gamtos paveldo savitumui atskleisti. Svarbu, kad visuomenė aktyviai prisidėtų prie Akmenės rajono kraštovaizdžio, kultūros kūrimo ir puoselėjimo, taip bus apsaugotos kultūros ir gamtos paveldo vertybės. Turizmo sritis yra svarbi siekiant atskleisti vietovės išskirtinumą. Remiantis susitikimų su Akmenės r. turizmo srityje dirbančiais atstovais, muziejų darbuotojais, Ventos regioninio parko ir Kamanų rezervato darbuotojais, informacija bei Akmenės rajono savivaldybės turizmo, sporto ir laisvalaikio sektorine studija, Akmenės rajone nėra pakankamai sukurta turizmo informacinė ir ženklinimo sistema, nepakankamai vystoma rinkodara. Akmenės r. VVG siekdama išsaugoti gamtos ir kultūros paveldo istorinę vertę, atskleidžiant Akmenės rajono vietovės išskirtinumą, įgyvendinant VPS, skatins palaikymo ir išsaugojimo, pritaikymo lankymui ir rekreacijai bei aktualizavimo veiklą, vystant rinkodaros priemones, sukuriant turizmo trasų, maršrutų informacinę ir ženklinimo infrastruktūrą, skatinant žinomumą ir lankomumą. VPS įgyvendinimo metu VVG skatins saugomų teritorijų ir jose esančių kultūros ir gamtos paveldo objektų pažinimui ir jų apsaugai reikalingų lauko informacinių stendų įrengimą, aktyvins teritorinės turizmo rinkodaros politiką.  Įgyvendinant VPS bus remiamos ne žemės ūkio veiklos, kurios sukurs kaimo gyventojams naujus pajamų šaltinius, mažins socialinę atskirtį kaime, stiprins krašto konkurencingumą, nes sutelks naudoti vietos plėtros išteklius, taip pat vietos gyventojų iniciatyvumą ir verslumą, leis efektyviau panaudoti darbo jėgos išteklius. |
| **6.2.** | **„Iš apačios į viršų“ principas** | | |
| 6.2.1. | Informacija apie būsimus kvietimus skelbiama Akmenės rajono VVG interneto svetainėje. Skelbiamas planuojamų kvietimų grafikas. Nuotoliniu būdu organizuotas informacinis renginys prieš Kvietimą Nr. 21.  *Pridedama nuotoliu vykusio rengino ekrano nuotrauka.*  *Pridedamas el. laiškas kviečiantis rajone veikiančias NVO dalyvauti Kvietime Nr. 21 ir dalintis projektų idėjomis.*  [*https://www.akmenesvvg.lt/kvietimai/*](https://www.akmenesvvg.lt/kvietimai/)  [*https://www.akmenesvvg.lt/planuojami-kvietimai/*](https://www.akmenesvvg.lt/planuojami-kvietimai/)  [*https://www.akmenesvvg.lt/kvietimas/*](https://www.akmenesvvg.lt/kvietimas/)  VVG administracija konsultacijas VVG biure teikė verslo, NVO sektoriaus atstovams, aktyviai besidomintiems paramos gavimo galimybėmis ir kvietimų skelbimo data. Dėl pandeminės situacijos daug konsultacijų buvo suteikiama telefonu.  Vietos projektų įgyvendinimui keliamus reikalavimus VVG viešino savo Facebook paskyroje bei internetiniame puslapyje [www.akmenesvvg.lt](http://www.akmenesvvg.lt). | 2021.01.04 — 2021.12.31 | Kvietimų dokumentacijos rengimo metu, dokumentacijos projektas bus pristatinėjamas viešai. Tokiu būdu potencialūs pareiškėjai iš skirtingų sektorių bus iš anksto informuojami apie keliamus vietos projektams ir pareiškėjams reikalavimus, remiamas veiklos sritis ir tinkamas išlaidas, pareiškėjai turės galimybę teikti savo pasiūlymus, pastabas. Išankstinis dokumentacijos derinimas su suinteresuotomis grupėmis užtikrins efektyvesnį bendradarbiavimą ir kokybiškesnį vietos projektų parengimą, sudarys tinkamas sąlygas pareiškėjams geriau pasirengti planuojamų projektų įgyvendinimui.  Kviečiant teikti vietos projektų paraiškas VVG organizuos informacinius renginius su NVO, verslo ir vietos valdžios atstovais. Renginiai bus organizuojami kiekvienoje seniūnijoje prieš paskelbiant kvietimą teikti vietos projektų paraiškas. Informacinių renginių metu drauge su potencialiais pareiškėjais bus aptartos pagrindinės problemos ir lūkesčiai, planuojamos vietos projektų idėjos, įvertinamas planuojamų projektų lėšų poreikis. Akmenės r. VVG apie planuojamus projektų atrankos posėdžius, kurių metu yra tvirtinama parama, skelbs viešai savo internetinėje svetainėje. Projektų atrankos posėdžiai bus atviri ir juose galės dalyvauti visi suinteresuoti asmenys iš skirtingų sektorių. Tvirtinant vietos projektus į posėdžius bus kviečiami pareiškėjų atstovai, kurie atsakys į VVG valdybos nariams kilusius klausimus ir išsamiau pristatys savo planuojamų projektų vizijas.  Siekdama užtikrinti veiklos viešumą ir aktyvų kaimo gyventojų dalyvavimą VPS įgyvendinime, VVG organizuos konsultacijas, kurių metu teiks žinias apie kaimo plėtros projektų rengimo tikslus, principus, metodus, numatomus rezultatus ir stebėseną, taip bus užtikrinama veiklos sklaida. |
| **6.3.** | **Partnerystės principas** | | |
| 6.3.1. | VVG valdybą sudaro 11 valdybos narių, iš jų pilietinės visuomenės, verslo ir vietos valdžios atstovai, abiejų lyčių santykiu 60:40 tarp vyrų ir moterų.  Pasibaigus 3 metų kadencijai visuotiniame ataskaitiniame rinkiminiame susirinkime, vykusiame 2021-06-18 buvo naujai perrinktas VVG pirmininkas ir visa VVG valdyba. Pagal tame pačiame susirinkime patvirtintus naujus VVG įstatus atskirtos VVG pirmininko ir VVG valdybos pirmininko pareigybės  [*https://www.akmenesvvg.lt/visuotiniu-susirinkimu-protokolai/*](https://www.akmenesvvg.lt/visuotiniu-susirinkimu-protokolai/)  2021 m. priimti trys nauji VVG nariai atstovaujantys verslo sektorių.  [*https://akmenesvvg.lt/wp-content/uploads/2021/03/2021-03-10-Visuotinio-susirinkimo-protokolas.pdf*](https://akmenesvvg.lt/wp-content/uploads/2021/03/2021-03-10-Visuotinio-susirinkimo-protokolas.pdf)  [*https://akmenesvvg.lt/wp-content/uploads/2021/05/2021-05-19-valdybos-protokolas.pdf*](https://akmenesvvg.lt/wp-content/uploads/2021/05/2021-05-19-valdybos-protokolas.pdf)  [*https://www.akmenesvvg.lt/valdybos-posedziu-protokolai/*](https://www.akmenesvvg.lt/valdybos-posedziu-protokolai/) | 2021-06-18  2021-03-10  2021-05-19  2021-12-10 | Visų sektorių atstovavimas VVG. Įgyvendinant VPS, visų sektorių partnerystė valdyboje užtikrins ryšius tarp atskirų kaimo plėtros veikėjų, bei lanksčiam labiau vietovės specifikai pritaikytam, kaimo plėtros valdymui. Akmenės rajono VVG valdybą VPS įgyvendinimo metu sudarys visų socialinių sektorių atstovai. VVG valdybos nariai pajėgūs matyti „platesnę perspektyvą“, peržengiančią jų atstovaujamas organizacijas. Kiekvienas Akmenės r. VVG valdybos narys turi savo atsakomybes ir atstovauja savo sektoriui, tačiau mato ir platesnę prasmę. Akmenės rajono VVG nariai pasiskirstę pagal 5 VVG atstovaujamos teritorijos seniūnijas: Naujosios Akmenės kaimiškoji seniūnija, Akmenės seniūnija, Ventos seniūnija, Papilės seniūnija, Kruopių seniūnija. Taip pat į VVG yra įstoję ir kiti socialiniai partneriai. Didžiąsias seniūnijas atstovauja nuo 6-10 narių, mažesnes 3-5 nariai. Tarp socialinių partnerių yra Akmenės r. savivaldybė, Akmenės r. verslininkų asociacija, Akmenės r. jaunimo ir jaunimo organizacijų sąjunga „Jaunimo apskritasis stalas“, Lietuvos ūkininkų sąjungos Akmenės skyrius.  Demokratiška partnerystės plėtra - VVG valdybos narių rotacija. Ne rečiau kaip kas 3 metus turi pasikeisti mažiausiai 1/3 valdybos narių, tačiau ne mažiau kaip po vieną iš kiekvieno sektoriaus atstovą  Naujų narių pritraukimas. Nauji nariai bus pritraukiami konferencijose, susitikimuose, diskusijose. VVG stengsis į savo renginius sukviesti kuo daugiau organizacijų, kurios galėtų būti, ar yra kaimo plėtros dalyviai. |
| **6.4.** | **Inovacijų principas** | | |
| 6.4.1. | VPS priemonės „Privataus verslo kūrimas ir plėtra“ įgyvendinimas:   * Įgyvendintas 1 privataus verslo vietos projektas, pagal kurį sukurta 1,5 etato naujų darbo vietų.UAB „Stetava“ tai buvo antras įgyvendintas projektas, kuriam buvo prašoma parama įmonės plėtrai. Paramos gavėjas sukurto verslo dėka išlaiko 7,75 etatus.   [*https://www.akmenesvvg.lt/uab-stetava-verslo-projektas-uab-stetava-verslo-pletra/*](https://www.akmenesvvg.lt/uab-stetava-verslo-projektas-uab-stetava-verslo-pletra/) | Galutinio MP datos:  2021-09-22 | Šiuo finasavimo laikotarpiu pirmą kartą didžioji paramos dalis yra nukreipiama verslumo skatinimui. Parama privačiam verslui sudarys sąlygas naudotis geriausiomis technologijomis, teikti naujas paslaugas ir produktus kaimo vietovėse. VVG teikė paramą verslo sektoriui įgyvendindama 2007-2013 m. VPS, tačiau tuo metu finansavimas nepriklausė nuo sukurtų darbo vietų skaičiaus. Šiuo periodu pirmą kartą paramos suma privatiems verslo subjektams bus susieta su darbo vietų skaičiumi, tokiu būdu, siekdami gauti didesnį finansavimą, pareiškėjai įsipareigos sukurti daugiau darbo vietų. |
| 6.4.2. | VPS priemonės „Viešojo sektoriaus verslo kūrimas ir plėtra“ įgyvendinimas:   * Paskelbtas kvietimas Nr. 19, skirtas viešojo sektoriaus verslo kūrimui.   [*https://www.akmenesvvg.lt/paprastas-kvietimas-teikti-vietos-projektus-nr-19-galioja/*](https://www.akmenesvvg.lt/paprastas-kvietimas-teikti-vietos-projektus-nr-19-galioja/)   * Baigti įgyvendinti pagal Kvietimą Nr. 14 pateikti 2 vietos projektai. VO „Gražuolė Venta pradėjo NVO verslą ir sukūrė 1,75 etato naujų darbo vietų. VO „Akmenės jaunimas“ pradėjo NVO verslą ir sukūrė 2,975 etato naujų darbo vietų ir išlaikė 0,025 etato.   [*https://www.akmenesvvg.lt/vo-grazuole-venta-projektas-vo-grazuole-venta-finansinio-savarnkiskumo-pletra-teikiant-bendruomenei-naudingas-paslaugas/*](https://www.akmenesvvg.lt/vo-grazuole-venta-projektas-vo-grazuole-venta-finansinio-savarnkiskumo-pletra-teikiant-bendruomenei-naudingas-paslaugas/)  [*https://www.akmenesvvg.lt/vo-akmenes-jaunimas-projektas-arbatos-sypsena/*](https://www.akmenesvvg.lt/vo-akmenes-jaunimas-projektas-arbatos-sypsena/)   * VO „Akmenės jaunimas“ vietos projektas paviešintas Lietuvos socialinio verslo FB puslapyje. Pridedamos ekrano nuotraukos. | Projektų vertinimas ir įgyvendinimas:  2021-01-04 — 2021-12-31  Galutinių MP datos:  2021-12-01  2021-12-03 | Iki šiol Akmenės rajone nėra NVO neužsiimančios bendruomenine veikla, kuri generuotų organizacijai pajamas. Ši VPS priemonė įkvėps NVO būti labiau versliomis, skatins jų veiklos efektyvumą ir turimų resursų panaudojimą, ugdys jų partnerystę su verslu visuomenės labui. NVO verslumo skatinimas t.y. viena naujausių VPS priemonių, padėsiančių sukurti naujas paslaugas ir veiklas kaime.  Skatins vietos pareiškėjus savo vietinėje spaudoje, internetinėse svetainėse arba Facebook paskyroje viešinti ir dalintis informacija apie įgyvendinamus inovatyvius projektus. |
| 6.4.3. | * II prioriteto ,,Viešosios infrastruktūros pritaikymas gyventojų poreikiams“ įgyvendinimas. 2021 metais įgyvendinti 4 vietos projektai susiję su investicijomis į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą.   [*https://www.akmenesvvg.lt/uab-akmenes-vandenys-infrastrukturinis-projektas-vandentvarkos-projekto-igyvendinimas-padvareliuose/*](https://www.akmenesvvg.lt/uab-akmenes-vandenys-infrastrukturinis-projektas-vandentvarkos-projekto-igyvendinimas-padvareliuose/)  [*https://www.akmenesvvg.lt/daubiskiu-gyvenvietes-bendruomenes-infrastrukturinis-projektas-daubiskiu-bendruomenes-namai/*](https://www.akmenesvvg.lt/daubiskiu-gyvenvietes-bendruomenes-infrastrukturinis-projektas-daubiskiu-bendruomenes-namai/)  [*https://www.akmenesvvg.lt/akmenes-rajono-savivaldybes-administracijos-vietos-projektas-poilsio-zonos-irengimas-papileje/*](https://www.akmenesvvg.lt/akmenes-rajono-savivaldybes-administracijos-vietos-projektas-poilsio-zonos-irengimas-papileje/)  [*https://www.akmenesvvg.lt/kaimo-bendruomenes-padvareliai-vietos-projektas-bendruomenes-namu-patalpu-dalinis-atnaujinimas/*](https://www.akmenesvvg.lt/kaimo-bendruomenes-padvareliai-vietos-projektas-bendruomenes-namu-patalpu-dalinis-atnaujinimas/)   * Įgyvendinamas Akmenės rajono savivaldybės administracijos pateiktas vietos projektas pagal Kvietimą Nr. 20, skirtą priemonės „Turizmo vystymas“ įgyvendinimui.   [*https://www.akmenesvvg.lt/akmenes-rajono-savivaldybes-administracija-vietos-projektas/*](https://www.akmenesvvg.lt/akmenes-rajono-savivaldybes-administracija-vietos-projektas/) | Galutinių MP datos:  2021-03-01  2021-03-15  2021-07-22  2021-08-12  Projekto įgyvendinimo pradžia  2021 | Kraštovaizdžio panaudojimas gyventojų sutelkimui – išsaugoti ir puoselėti gamtą, reklamuoti teritoriją kaip patrauklią vietą gyventi ir lankytis. Per asociacijas skatinti visuomenę dalyvauti pilietiniame gyvenime, remti infrastruktūrą ir socialines paslaugas, ypač skirtas jaunimui. Iki šiol VVG vykdydama savo veiklą kaip vienos iš finansuojamųjų sričių nebuvo numačiusi turizmo vystymo. Prioritetinė veiklos sritis turizmo sektoriui numatoma pirmą kartą. VVG finansuos rinkodaros priemones, sukuriant turizmo trasų, maršrutų informacinę ir ženklinimo infrastruktūrą, skatinant lankytinų vietų žinomumą ir lankomumą. Skatinti saugomų teritorijų ir jose esančių kultūros ir gamtos paveldo objektų pažinimui ir jų apsaugai reikalingų lauko informacinių sistemų įrengimą, išskirtinių lankytinų vietų reklamą. |
| 6.4.4. | Įgyvendintas 1 projektas pagal VPS priemonę „Bendruomeniškumo skatinimas“. *Internetinė nuoroda:*  <https://www.akmenesvvg.lt/vo-akmenes-bendruomenes-vietos-projektas-akmenei-490/> | Galutinio MP data  2021-11-30 | 2007-2013 m. VVG vykdydama savo veiklą kaip vienos iš finansuojamųjų sričių nebuvo numačiusi ,,minkštųjų“ veiklų. Šventiniai kultūriniai renginiais, konferencijos, mokymai iš VPS lėšų bus finansuojami pirmą kartą.  Skatinamas gyventojų dalyvavimas, kuriant ir teikiant bendruomenines paslaugas, kaimo gyventojų švietimas ir įgūdžių įgijimas, informacinių technologijų panaudojimas. Skatinamas atvirumas naujiems gyventojams, kurie galėtų imtis naujų veiklų. Užimtumo galimybių kūrimas pasitelkiant savanorišką darbą (savanorystė), mokymo ir profesinės integracijos tinklų kūrimas (bendradarbiavimas su privačiu verslu, ugdant jaunimo verslumo įgūdžius), jaunimo verslumo ugdymas (verslo klubų kūrimas mokyklose). |
| **6.5.** | **Integruoto požiūrio principas** | | |
| 6.5.1. | Ataskaitiniais metais Akmenės rajono VVG paskelbė:   * Kvietimą Nr. 17 pagal I prioriteto „Ekonominės veiklos skatinimas kaimo vietovėse“ priemonės„Privataus verslo kūrimas ir plėtra“ veiklos sritį „Parama privačiam verslui kaimo vietovėse pradėti“. * Kvietimą Nr. 18 pagal II prioriteto „Viešosios infrastruktūros pritaikymas gyventojų poreikiams“ priemonę „Turizmo vystymas“. * Kvietimą Nr. 19 pagal I prioriteto „Ekonominės veiklos skatinimas kaimo vietovėse“ priemonę „Viešojo sektoriaus verslo kūrimas ir plėtra“. * Kvietimą Nr. 20 pagal II prioriteto „Viešosios infrastruktūros pritaikymas gyventojų poreikiams“ priemonę „Turizmo vystymas“. Projektas bus įgyvendintas visose 5 kaimiškose seniūnijose įrengiant turizmo infrastruktūrą. * Kvietimą Nr. 21 pagal III prioriteto „Kaimo gyventojų aktyvinimas“ priemonę „Bendruomeniškumo skatinimas“. * Kvietimą Nr. 22 pagal III prioriteto „Kaimo gyventojų aktyvinimas“ priemonę „Bendruomeniškumo skatinimas“. Kvietimas baigsis 2022-01-31.   Gauta 1 paraiška pagal Kvietimą Nr. 17. Pagal Kvietimą Nr. 18 paraiškų negauta, bet gauta viena paraiška pagal Kvietimą Nr 20. Pagal Kvietimą Nr. 19 gautos 2 paraiškos, viena paraiška atsiimta, kita laukia patvirtinimo NMA PAK. Pagal Kvietimą Nr. 21 gautos 7 paraiškos, viena atsiimta.  <https://www.akmenesvvg.lt/paprastas-kvietimas-teikti-vietos-projektus-nr-17-galioja/>  <https://www.akmenesvvg.lt/paprastas-kvietimas-teikti-vietos-projektus-nr-18-galioja/>  <https://www.akmenesvvg.lt/paprastas-kvietimas-teikti-vietos-projektus-nr-19-galioja/>  <https://www.akmenesvvg.lt/paprastas-kvietimas-teikti-vietos-projektus-nr-20-galioja/>  <https://www.akmenesvvg.lt/paprastas-kvietimas-teikti-vietos-projektus-nr-21-galioja/>  <https://www.akmenesvvg.lt/paprastas-kvietimas-teikti-vietos-projektus-nr-22-planuojamas/>   * Pagal II prioriteto mažos infrastruktūros veiklos sritį 2021 m. įgyvendinti 4 vietos projektai (žr. nuorodos 6.4.3. papunktyje). Viso per VPS įgyvendinimo laikotarpį pagal šią veiklos sritį įgyvendinta 14 vietos projektų.   UAB „Akmenės vandenys“ įrengė požeminį vandens gręžinį ir vandentiekio tinklus Padvarėlių kaime, kas pagerino tiekiamojo vandens kokybę.   * 2021 m. pagal I prioriteto verslo plėtros veiklos sritį įgyvendintas 1 vietos projektas (žr. nuorodos 6.4.1. papunktyje), pagal verslo pradžios veiklos sritį 1 vietos projektas dar vertinamas. Pagal veiklos sritis 2021 m. sukurtos 1,5 naujos darbo vietos (etatai). * Pagal I prioriteto NVO verslo kūrimo ir plėtros priemonę įgyvendinti 2 vietos projektai (žr. nuorodos 6.4.2. papunktyje). Sukurtos 4,725 naujos darbo vietos. Projektai įgyvendinti partnerystėje su NVO atstovais, fiziniais ir privačiais juridiniais asmenimis. Viso per VPS įgyvendinimo laikotarpį pagal užbaigtus įgyvendinti vietos projektus sukurta 17,6625 darbo vietų (etatų) iš 27 suplanuotų VPS. * Pagal III prioritetą įgyvendintas 1 vietos projektas (žr. 6.4.4. papunktį, 1.1.3. papunktį). | Kvietimo Nr. 17 laikotarpis:  2020-11-10 — 2021-01-04  Kvietimo Nr. 18 laikotarpis:  2020-11-10 — 2021-01-04  Kvietimo Nr. 19 laikotarpis:  2020-12-22 — 2021-02-19  Kvietimo Nr. 20 laikotarpis:  2021-02-08 — 2021-04-08  Kvietimo Nr. 21 laikotarpis:  2021-03-26 — 2021-04-30  Kvietimo Nr. 22 laikotarpis:  2021-12-22 — 2022-01-31  Darbo vietų sukūrimas  2020-01-02 — 2020-12-31 | Akmenės r. VVG VPS išskyrė 3 prioritetus, pagal kuriuos bus skelbiami Kvietimai:  • I Prioritetas „Ekonominės veiklos skatinimas kaimo vietovėse“, kuriame išskirtos dvi priemonės ,,Privataus verslo kūrimas ir plėtra“ ir ,,Viešojo sektoriaus verslo kūrimas ir plėtra“. Įgyvendinant šias priemones, bus gerinama ekonominio sektoriaus situacija. Akmenės r. VVG teritorijoje bus kuriamas naujas verslas ne tik privataus verslo sektoriuje, bet ir viešajame sektoriuje. NVO bus skatinamos kurti ir plėtoti socialinį verslą, steigti naujas darbo vietas, mažinti socialinę atskirtį, įtraukiant neveiklius bendruomenės narius į bendrą veiklą. Verslo sektoriaus atstovai kurs naujas darbo vietas, didins paslaugų apimtis ir vietos kapitalą Akmenės r. VVG teritorijoje.  • II Prioritete „Viešosios infrastruktūros pritaikymas gyventojų poreikiams“ išskiriamos trys priemonės: „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ ir “Turizmo vystymas“. Įgyvendinant projektus pagal šias priemones, tarpusavyje susietai ir nuosekliai bus sprendžiamos visų trijų sektorių problemos.  Įsisavinant ES lėšas bus galimybė investuoti į aplinkos kokybės gerinimą, gerinant geriamojo vandens kokybę Akmenės r. VVG teritorijoje, didinant informacinę sklaidą apie saugomas teritorijas bei poilsiui pritaikytas zonas, tinkamai organizuotą poilsį, nedarantį žalos gamtai. Šiais projekto rezultatais naudosis VVG teritorijos gyventojai, vietos verslininkai.  Praėjus paraiškų rinkimo laikotarpiui, bus atliekamas paraiškų vertinimas ir projektų tvirtinimas. Projekto įgyvendinimo metu vykdoma priežiūra bei stebėsena.  Siekiant spręsti trijų skirtingų (socialinių, aplinkosauginių ir ekonominių) sektorių problemas, Akmenės r. VVG numatė projekto vertinimo metu papildomus atrankos kriterijus, už kuriuos projekto vertinimo metu būtų suteikiami papildomi balai. Balai skiriami, jeigu:  • projektas stiprina ir skatina įvairių subjektų bendradarbiavimą iš skirtingų sektorių;  • projektas, skatinantis socialinių paslaugų plėtrą ir mažinantis socialinę atskirtį kaime. |
| 6.5.2. | VPS priemonės „Bendruomeniškumo skatinimas“ (Kvietimai Nr. 21 ir Nr. 22) numatytas atrankos kriterijus, kuriuo pirmumas suteikiamas vietos projektams, kurie į projekto įgyvendinimą įtrauks socialinę atskirtį patiriančias socialinės grupės ir jaunus asmenis iki 40 m..  [*https://www.akmenesvvg.lt/paprastas-kvietimas-teikti-vietos-projektus-nr-21-galioja/*](https://www.akmenesvvg.lt/paprastas-kvietimas-teikti-vietos-projektus-nr-21-galioja/)  [*https://www.akmenesvvg.lt/paprastas-kvietimas-teikti-vietos-projektus-nr-22-planuojamas/*](https://www.akmenesvvg.lt/paprastas-kvietimas-teikti-vietos-projektus-nr-22-planuojamas/)  Visi pagal kvietimą Nr. 21 patvirtinti 6 paramos gavėjai į projekto veiklas numatė įtraukti, neįgalius, jaunus asmenis iki 40 metų amžiaus ir/ar senyvo amžiaus žmones.  [*https://www.akmenesvvg.lt/asociacijos-raudonskardzio-bendruomene-vietos-projektas-akmenes-rajono-bendruomeniu-saskrydis-2022/*](https://www.akmenesvvg.lt/asociacijos-raudonskardzio-bendruomene-vietos-projektas-akmenes-rajono-bendruomeniu-saskrydis-2022/)  [*https://www.akmenesvvg.lt/kruopiu-bendruomenes-vietos-projektas-kruopiu-seniunijos-tradicine-vasaros-svente/*](https://www.akmenesvvg.lt/kruopiu-bendruomenes-vietos-projektas-kruopiu-seniunijos-tradicine-vasaros-svente/)  [*https://www.akmenesvvg.lt/asociacijos-papiles-miestelio-bendruomene-vietos-projektas-bendruomeniskumo-ir-savanorystes-skatinimas-papiles-miestelio-bendruomeneje/*](https://www.akmenesvvg.lt/asociacijos-papiles-miestelio-bendruomene-vietos-projektas-bendruomeniskumo-ir-savanorystes-skatinimas-papiles-miestelio-bendruomeneje/)  [*https://www.akmenesvvg.lt/akmenes-rajono-kaimo-bendruomeniu-sajungos-vietos-projektas-padekos-vakaras-saules-graza-jums/*](https://www.akmenesvvg.lt/akmenes-rajono-kaimo-bendruomeniu-sajungos-vietos-projektas-padekos-vakaras-saules-graza-jums/)  [*https://www.akmenesvvg.lt/vo-akmenes-bendruomenes-vietos-projektas-akmenei-490/*](https://www.akmenesvvg.lt/vo-akmenes-bendruomenes-vietos-projektas-akmenei-490/)  [*https://www.akmenesvvg.lt/asociacijos-ventuku-bendruomene-vietos-projektas-venta-55/*](https://www.akmenesvvg.lt/asociacijos-ventuku-bendruomene-vietos-projektas-venta-55/) | 2021.03.26 – 2021.12.31 | Siekiant spręsti trijų skirtingų (socialinių, aplinkosauginių ir ekonominių) sektorių problemas, Akmenės r. VVG numatė projekto vertinimo metu papildomus atrankos kriterijus, už kuriuos projekto vertinimo metu būtų suteikiami papildomi balai. Balai skiriami, jeigu:  • projekte numatytos veiklos arba projekto rezultatai apima veiklas, prisidedančias prie aplinkos išsaugojimo ir tausojimo;  • projektas stiprina ir skatina įvairių subjektų bendradarbiavimą iš skirtingų sektorių;  • projekto rezultatais naudosis negalią turintys asmenys;  • projektas, skatinantis socialinių paslaugų plėtrą ir mažinantis socialinę atskirtį kaime. |
| **6.6.** | **Tinklaveikos ir bendradarbiavimo principas** | | |
| 6.6.1. | * 2021-08-30 VVG primininkė ir valdybos pirmininkė dalyvavo VVGT organizuotoje konferencijoje „LEADER 2014-2020 m. pusiaukelės rezultatai ir lūkesčiai“. Konferencijos metu pranešimus skaitė VVGT ir VVG atstovai, ŽŪM ir NMA atstovai, LKBS pirmininkė. Pranešimai buvo LEADER tematika, pristatomi gerieji projektų pavyzdžiai, apžvelgiami iššūkiai, kuriuos teko įveikti įgyvendinant vietos plėtros strategijas. Tuo pat metu vykusiame VVG tinklo visuotiniame rinkiminiame susirinkime į VVGT valdybą išrinkta Akmenės rajono VVG pirmininkė Aida Rubel. 2021 metais kaip VVGT valdybos narė Aida Rubel intensyviai dalyvavo nuotoliniuose VVGT valdybos susitikimuose, VVGT darbo grupės darbiniuose susitikimuose, kassavaitiniuose susitikimuose su Žemės ūkio ministerijos atstovais. Kaip VVGT valdybos narė Aida Rubel kiekvieną savaitę ir pagal poreikį organizuodavo nuotolinius susitikimus su Šiaulių apskrities VVG aptarti svarbius klausimus dabartinių VPS įgyvendinimo tema, ruošimąsį naujajam finansavimo laikotarpiui, sumanaus kaimo koncepcijos perspektyvose.   [*https://www.akmenesvvg.lt/vvgt-konferencija/*](https://www.akmenesvvg.lt/vvgt-konferencija/)   * 2021-09-28 Akmenės rajono VVG organizavo Šiaulių regiono, Raseinių ir Šiaurės Vakarų Lietuvos vietos veiklos grupių susitikimą. Susitikimas vyko naujuose, pagal projektą „Daubiškių bendruomenės namai“ įrengtuose bendruomenės namuose. Susitikimas buvo sėkmingas bendradarbiavimo prasme nes jame dalyvavo vietos valdžios atstovai - Akmenės rajono savivaldybės mero patarėja Inga Vismantienė, Akmenės rajono savivaldybės administracijos Papilės seniūnijos seniūnė Jūratė Šiurkuvienė. Vietos valdžios atstovės galėjo pamatyti per VVG įgyvendintus projektus, iš kitų VVG kolegų išgirsti apie VPS įgyvendinime kylančius iššūkius ir įsitikinti vietos valdžios įsitraukimo ir piniginio indėlio prisidėjimo svarba įgyvendinant vietos projektus. Prie organizavimo labai prisidėjo Daubiškių bendruomenės pirmininkė Jūratė Garolienė padėjusi paruošti patalpas, Raudonskardžio bendruomenės pirmininkė Irena Beišinienė ir narys Vaidas Beišinas, kurie susitikimo svečiams paruošė užkandžius ir pietus naudodami jau turimą maisto įrangą, įsigytą pagal projektą „Raudonskardžio bendruomenė“ verslo kūrimas“, Akmenės rajono bendruomenių sąjunga suteikė neeilinę pramogą pasivažinėti Akmenės rajono bendruomenių sąjungos traktobusu po Papilės apylinkes.   [*https://www.akmenesvvg.lt/vietos-veiklos-grupiu-susitikimas-akmenes-rajone-3/*](https://www.akmenesvvg.lt/vietos-veiklos-grupiu-susitikimas-akmenes-rajone-3/)   * 2021 m. spalio 6-7 dienomis VVG administracija dalyvavo tarptautinėje Vietos veiklos grupių tinklo konferencijoje “LEADER. Pažangus kaimas. Dabartis. Vizija”. Konferencijos metu pagrindinė diskusijų kryptis buvo apie pažangaus, sumanaus kaimo vystymo perspektyvas ir galimybes Lietuvoje. Antrą konferencijos dieną lankėme Kauno rajono, Alytaus rajono, Birštono rajono ir Kaišiadorių rajono VVG vietos projektus. Džiaugiamė konferencijos metu iš Žemės ūkio ministerijos gautu apdovanojimu už inovacijų ir tradicijų jungtis bei jaunų žmonių patnerystę įgyvendinant LEADER.   [*https://www.akmenesvvg.lt/tarptautine-vietos-veiklos-grupiu-konferencija/*](https://www.akmenesvvg.lt/tarptautine-vietos-veiklos-grupiu-konferencija/)     * 2021-11-11 VVG administracija kartu su Raudonskardžio bendruomenės pirmininke Irena Beišiniene ir nariu Vaidu Beišinu dalyvavo vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystė“ surengtame viešinimo renginyje „Pakruojo rajono 2014–2020 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimas“. Renginyje galėjome pristatyti mūsų įgyvendinamą VPS, pasiektus rezultatus, kilusius iššūkius, projektų įgyvendinimo niuansus. Raudonskardžio bendruomenės atstovai pristatė vieną įgyvendintą projektą, kurio metu buvo įkurta bendruomenės trobelė-namai, įgyvendinamą bednruomenį verslą. Naudinga buvo sužinoti ir apie kolegų įgyvendinamus projektus, perimti jų patirtį organizuojant tokio tipo renginius. * [*http://akmenesvvg.lt/2020/09/14/siauliu-apskrities-vietos-veiklos-grupiu-susitikimas-pakruojyje/*](http://akmenesvvg.lt/2020/09/14/siauliu-apskrities-vietos-veiklos-grupiu-susitikimas-pakruojyje/) * 2021-10-26 2 VVG administracijos darbuotojai dalyvavo LITFOOD organizuotame seminare „Kaimo bendruomenių aktyvinimas, skatinant jų dalyvavimą kaimo plėtros procesuose“.   [*https://www.facebook.com/AkmenesRajonoVvg*](https://www.facebook.com/AkmenesRajonoVvg)  *Pridedama vykusių mokymų FB ekrano nuotrauka.*   * 2021-11-09 17 Akmenės rajono VVG narių, įskaitant VVG administracijos darbuotojus, dalyvavo VVG tinklo organizuotuose mokymtuose „VVG IT kompetencijų stiprinimas“.   *Pridedama per FB platintas kvietimas į mokymus (ekrano nuotrauka) ir nuotoliu vykusių mokymų ekrano nuotrauka.* | 2021.08.30  2021.09.28  2021.10.06 – 2021.10.07  2021.11.11  2021.08.30 – 2021.12.31  2021.10.26  2021.11.09 | Bendradarbiavimas – svarbi ne tik LEADER programos dalis kaimo vietovėse, bet ir Akmenės r. VVG VPS dalis. Bendradarbiavimas turi vykti ne tik vietos lygmeniu ar tarp tos pačios šalies vietovių, bet ir tarp kelių ES šalių. Šio veiksnio svarbą sudaro patirties dalijimasis įgyvendinant projektus, santykių užmezgimas ir naujų idėjų ieškojimas, atskleidžiant konkrečios vietovės ypatumus.  Akmenės r. VVG, laikantis tinklaveikos ir bendradarbiavimo principo, sudarė Akmenės r. VVG bendradarbiavimo komitetą (toliau – Komitetas) iš VVG narių, kuris atsakingas už šio principo įgyvendinimą 2015-2023 m. laikotarpyje. Komitetas skatins bendradarbiavimą ne tik tarp vietos sektorių, t.y. verslo, NVO ir vietos valdžios, bet ir su kitų regionų organizacijomis, tokiu būdu ieškant naujų idėjų ir skatinant gerosios patirties dalijimąsi. Komiteto pagrindinės funkcijos yra analizuoti bendradarbiavimo galimybes su kitomis Lietuvos ir užsienio VVG, teikti pasiūlymus VVG valdybai dėl bendradarbiavimą skatinančių projektų turinio. Komitetas inicijuos susitikimus su kitomis Lietuvos ir užsienio VVG ir jose veikiančiomis organizacijomis.  VVG tinkle. Akmenės r. VVG rengs susitikimus - konferencijas su Šiaulių apskrityje veikiančiomis VVG. Šių susitikimų metu bus išsakomos ir protokoluojamos kiekvienos dalyvaujančios VVG problemos bei galimi šių problemų sprendimo būdai. Šie siūlymai bei problemos bus teikiamos Lietuvos VVG tinklui. Taip pat Akmenės r. VVG skatins, jos teritorijoje veikiančias, NVO dalyvauti VVG tinklo rengiamuose renginiuose, mugėse, konferencijose susijusiuose su bendruomenine veikla. |
| **6.7.** | **Vietos finansavimo ir valdymo principas** | | |
| 6.7.1. | Atsižvelgiant į planuojamus skelbti kvietimus, su Akmenės rajono savivaldybe suderintas lėšų poreikis 2022 metams.  *Pridedamas el. susirašinėjimas su atsakingu asmeniu.*  Akmenės rajono savivaldybės Tarybos sprendimais buvo koofinansuojami NVO verslo projektai, juos paremiant reikiama 5 proc. indėlio suma ir per paramos lėšas nefinansuojama PVM suma. Savivaldybė taip pat visada prisideda prie įgyvendinamų minkštųjų ir infrastruktūrinių projektų koofinansavimo reikiamu 5 proc. arba 20 proc. indėliu.  <https://www.akmenesvvg.lt/asociacijos-pramogos-jusu-vaikams-projektas-asociacijos-pramogos-jusu-vaikams-verslo-kurimas/>  <https://www.akmenesvvg.lt/asociacijos-raudonskardzio-bendruomene-projektas-asociacijos-raudonskardzio-vendruomene-verslo-kurimas/> | Susirašinėjimas  2021.10.01 – 2021.10.05  2021.01.04 – 2021.12.31 | Vietos finansavimo mechanizmų paieška ir kūrimas. Finansinių mechanizmų kūrimas vietos lygmeniu ir alternatyvūs finansiniai sprendimai bendrąja prasme dažnai priklauso nuo naujų partnerystės formų ir bendrų įsipareigojimų tarp vietos veikėjų. Akmenės r. VVG prieš paskelbiant kvietimus paraiškoms rinkti skelbs laikotarpį, per kurį potencialūs pareiškėjai galės kreiptis ir pateikti savo projektines idėjas. Šiuo laikotarpiu bus išsiaiškinama, koks yra lėšų poreikis projektui įgyvendinti, ar šio projekto įgyvendinimui pakanka VVG skiriamos paramos lėšų sumos. Jei vietos projektas yra tinkamas, tačiau iškyla kliūčių dėl finansavimo, jam įgyvendinti nepakanka VVG skiriamos paramos, bus bandoma pasitelkti kitus finansavimo šaltinius. Bus kreipiamasi į Akmenės r. savivaldybės administraciją dėl galimybės prisidėti piniginėmis lėšomis ar ieškomas projekto partneris, kuris galėtų prisidėti prie šios idėjos įgyvendinimo savo kapitalu.  Bendradarbiaujant su Akmenės rajone veikiančiomis institucijomis ir kuriant bendrus vietos finansavimo mechanizmus, Akmenės r. VVG užtikrins efektyvesnį VPS tikslų pasiekimą. |
| 6.7.2. | Pagal Kvietimą Nr. 14 įgyvendinti 2 vietos projektai:  1. VO „Gražuolė Venta pradėjo NVO verslą ir sukūrė 1,75 etato naujų darbo vietų. Prie projekto įgyvendinimo piniginiu indėliu prisidėjo partneriai privataus verslo sektoriaus atstovai ir partneris NVO sektoriaus atstovas.  [*https://www.akmenesvvg.lt/vo-grazuole-venta-projektas-vo-grazuole-venta-finansinio-savarnkiskumo-pletra-teikiant-bendruomenei-naudingas-paslaugas/*](https://www.akmenesvvg.lt/vo-grazuole-venta-projektas-vo-grazuole-venta-finansinio-savarnkiskumo-pletra-teikiant-bendruomenei-naudingas-paslaugas/)  2. VO „Akmenės jaunimas“ pradėjo NVO verslą ir sukūrė 2,975 etato naujų darbo vietų ir išlaikė 0,025 etato. Prie projekto įgyvendinimo piniginiu indėliu prisidėjo projekto partneris iš privataus verslo sektoriaus.  [*https://www.akmenesvvg.lt/vo-akmenes-jaunimas-projektas-arbatos-sypsena/*](https://www.akmenesvvg.lt/vo-akmenes-jaunimas-projektas-arbatos-sypsena/) | Galutinių MP datos:  2021-12-01  2021-12-03 | Akmenės r. VVG rengs mokymus potencialiems pareiškėjams, kurių metu jie įgys ne tik naujų žinių, gebėjimų, tačiau bus sudarytos sąlygos pasidalinti savo idėjomis bei susirasti projektų partnerius, kurie finansiškai arba savo kapitalu prisidėtų prie projekto įgyvendinimo. Taip pat Akmenės r. VVG inicijuos dalykinius susitikimus su kitų VVG teritorijoje veikiančiomis organizacijomis.  Bus skatinamos bendros iniciatyvos, kurių finansavimo šaltiniai būtų iš skirtingų institucijų, apjungiant partnerių ir projekto vykdytojų veiklas bendro rezultato siekimui, bei sprendžiant bendras, skirtingiems sektoriams kylančias problemas. Įvairių sektorių bendradarbiavimas padeda įveikti atskirų kaimo vietovių atskirtį. Bus skatinami projektai, kurių metu bendradarbiaujančių sektorių ne tik tikslai ir uždaviniai būtų bendri, bet ir veikla būtų bendra arba papildanti viena kitą. |

|  |
| --- |
| **V DALIS. KITA INFORMACIJA** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **7.** | **VPS ĮGYVENDINIMO VIDAUS VALDYMO, STEBĖSENOS IR VERTINIMO VEIKSMAI, ATLIKTI ATASKAITINIAIS METAIS** | | |
| **Eil. Nr.** | **Ataskaitiniais metais įgyvendinti veiksmai** | **Datos**  *Nuo kada iki kada buvo vykdoma* | **Sąsaja su VPS nuostatomis**  *Nurodykite pagrindinius VPS 13.3 dalies teiginius, kuriuos įgyvendinote ataskaitiniais metais* |
| **I** | **II** | **III** | **IV** |
| 7.1. | Vyko visuotinis VVG narių susirinkimas, kuriame vadovaujantis įstatais buvo patvirtinta pirmininko veiklos ataskaita bei finansinė ataskaita. VVG nariams buvo pristatyta Akmenės rajono VVG pažanga ir pereinamajam laikotarpiui skiriama lėšų suma (EURI ir pereinamojo laikotarpio lėšos). Ataskaitinio-rinkiminio susirinkimo metu išrinkti du nauji valdybos nariai, atstovaujantys pilietinės visuomenės sektorių.  [*https://akmenesvvg.lt/wp-content/uploads/2021/03/2021-03-10-Visuotinio-susirinkimo-protokolas.pdf*](https://akmenesvvg.lt/wp-content/uploads/2021/03/2021-03-10-Visuotinio-susirinkimo-protokolas.pdf)  2021-06-18 Visuotiniame susirinkime pakeisti VVG įstatai, atskirtos VVG valdybos pirmininko ir VVG pirmininko pareigos. Atitinkamai pakeistas valdybos darbo reglamentas. Išrinkta naujas VVG pirmininkas ir kadencijai pasibaigus naujai perrinkta VVG valdyba.  [*https://www.akmenesvvg.lt/visuotiniu-susirinkimu-protokolai/*](https://www.akmenesvvg.lt/visuotiniu-susirinkimu-protokolai/)  2021-07-13 Valdybos posėdyje išrinkta VVG valdybos pirmininkė. Valdybos pirmininko išrinkimas nukeltas pagal 2021-06-18 valdybos posėdžio sprendimą.  [*https://www.akmenesvvg.lt/valdybos-posedziu-protokolai/*](https://www.akmenesvvg.lt/valdybos-posedziu-protokolai/)  Valdyba buvo informuojama apie VPS bei vietos projektų įgyvendinimo eigą, planuojamus kvietimus, tvirtino finansavimo sąlygų aprašus, vykdė projektų atranką. Akmenės rajono VVG projektų atrankos komitetas (toliau – PAK) atitinka VVG valdybos sudėtį. 2021 metais įvyko 4 PAK posėdžiai dėl 4 kvietimų vietos projektų paraiškų vertinimo (Kvietimų Nr. 21, Nr. 20, Nr. 19., Nr. 17), kurių metu visi PAK nariai prieš priimdami sprendimus dėl projektų atrankos buvo supažindinti su pateiktomis vietos projektų paraiškomis, pareiškėjų išsikeltais tikslais ir projektų kokybiniu atitikimu Akmenės rajono vietos plėtros strategijai.  [*https://akmenesvvg.lt/wp-content/uploads/2021/03/PAK-nutariamoji-dalis-2021-01-29.pdf*](https://akmenesvvg.lt/wp-content/uploads/2021/03/PAK-nutariamoji-dalis-2021-01-29.pdf)  [*https://akmenesvvg.lt/wp-content/uploads/2021/03/PAK-protokolo-nutariamoji-dalis-2021-03-17.pdf*](https://akmenesvvg.lt/wp-content/uploads/2021/03/PAK-protokolo-nutariamoji-dalis-2021-03-17.pdf)  [*https://akmenesvvg.lt/wp-content/uploads/2021/05/Kvietimas-Nr-20-PAK-nutariamoji.pdf*](https://akmenesvvg.lt/wp-content/uploads/2021/05/Kvietimas-Nr-20-PAK-nutariamoji.pdf)  [*https://akmenesvvg.lt/wp-content/uploads/2021/06/PAK-posedzio-2021-05-19-nutariamoji-dalis.pdf*](https://akmenesvvg.lt/wp-content/uploads/2021/06/PAK-posedzio-2021-05-19-nutariamoji-dalis.pdf)  Ataskaitiniu laikotarpiu aktyviai buvo bendraujama su VVG valdybos pirmininke, vietos valdžios atstove Gražina Gauronskiene dėl Akmenės rajono savivaldybės prisidėjimo prie vietos projektų įgyvendinimo. Savivaldybė piniginių lėšų prisidėjimą prie vietos projektų įtraukė į 2022 metų savivaldybės biudžetą.  *Pridedamas susirašinėjimas su valdybos nare.* | Visuotinio susirinkimo posėdžiai:  2021-03-10  2021-06-18  Valdybos posėdžiai  2021-06-18  2021-07-13  VVG PAK posėdžiai:  2021-05-19  2021-05-04  2021-03-17  2021-01-29  Susirašinėjimas su Akmenės rajono savivaldybės administracija  2021.10.01 – 2021.10.05 | 1. VPS ir vietos projektų ataskaitos – reguliari, dokumentuota, apibendrinamoji informacija apie VPS ir projektus (pažangos ir finansiniai rodikliai pagal loginės struktūros lentelę, veiklos planą ir biudžetus). Ataskaitos bus vienodo formato, kad būtų galima palyginti ataskaitinius laikotarpius, parodyti pažangą rodiklių lentelėje. VVG pirmininkas rengs ir teiks VVG visuotiniam narių susirinkimui metinę VVG veiklos ataskaitą, pasibaigus kalendoriniams metams per 4 mėnesių laikotarpį. VVG visuotinio susirinkimo metu projekto finansininkas teiks metinę finansinę veiklos ataskaitą. Ataskaitų pateikimas supažindins, VVG narius ir valdybą, su VPS ir vietos projektų įgyvendinimu, VPS ir vietos projektų įgyvendinimo etapais, pažanga ir finansiniais veiklos dokumentais.  2. VPS ir vietos projektų eigos apžvalga ir aptarimai – mažiausiai kartą į metus, arba pagal poreikį, vyks VVG valdybos ir VVG administracijos susitikimai, kuriuose bus aptariamas VPS veiklos planas, biudžetas, nustatomos einamosios problemos, problemų sprendimo būdai.  3. VVG valdybos narys. Atsakingas už ryšių palaikymą su vietos valdžia. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **8.** | **VPS ĮGYVENDINIMO SĄSAJA SU ES BALTIJOS JŪROS REGIONO STRATEGIJA (ES BJRS): VEIKSMAI, ATLIKTI ATASKAITINIAIS METAIS (KAI TAIKOMA)** | | |
| **Eil. Nr.** | **Ataskaitiniais metais įgyvendinti veiksmai** | **Datos**  *Nuo kada iki kada buvo vykdoma* | **Sąsaja su VPS nuostatomis**  *Nurodykite, kaip ataskaitiniais metais įgyvendinti veiksmai yra susiję su VPS 7.3 dalyje pateikta informacija dėl sąsajos su ES BJRS tikslais* |
| **I** | **II** | **III** | **IV** |
| 8.1. | 2021 metais įgyvendintas 1 vietos projektai pagal VPS I prioriteto „Ekonominės veiklos skatinimas kaimo vietovėse“ priemonę „Parama privačiam verslui kaimo vietovėse plėtoti“. UAB „Stetava“ užbaigtas įgyvendinti vietos projektas, projekto metu Akmenės rajono VVG teritorijoje sukurtos 2 naujos darbo vietos (etatai), išlaikytos 5,75 darbo vietos (etatai).  2021 m. įgyvendinti 2 vietos projektai pagal VPS I prioriteto „Ekonominės veiklos skatinimas kaimo vietovėse“ priemonę „Viešojo sektoriaus verslo kūrimas ir plėtra“. VO „Gražuolė Venta“ vietos projektu sukurta 1,75 etato naujų darbo vietų, VO „Akmenės jaunimas“ vietos projektu sukurta 2,975 etato ir išlaikyta 0,025 etato.  2021 m. įgyvendintas VO Akmenės bendruomenės projektas pagal VPS III prioriteto „Kaimo gyventojų aktyvinimas“ priemonę „Bendruomeniškumo skatinimas“. Projektas buvo orientuotas į kultūrines, edukacines, bendradarbiavimą ir tarpusavio sutelktumą skatinančias veiklas. Pagal šią priemonę 2021-12-22 buvo paskelbtas kvietimas Nr. 22.  *Internetinės nuorodos:*  <https://www.akmenesvvg.lt/uab-stetava-verslo-projektas-uab-stetava-verslo-pletra/>  <https://www.akmenesvvg.lt/vo-grazuole-venta-projektas-vo-grazuole-venta-finansinio-savarnkiskumo-pletra-teikiant-bendruomenei-naudingas-paslaugas/>  <https://www.akmenesvvg.lt/vo-akmenes-jaunimas-projektas-arbatos-sypsena/>  <https://www.akmenesvvg.lt/vo-akmenes-bendruomenes-vietos-projektas-akmenei-490/>  <https://www.akmenesvvg.lt/paprastas-kvietimas-teikti-vietos-projektus-nr-22-planuojamas/> | 2021-09-22 UAB „Stetava“ galutinis MP  2021-12-01 VO „Gražuolė Venta“ galutinis MP  2021-12-03 VO „Akmenės jaunimas“ galutinis MP  2021-11-30 VO Akmenės bendruomenės galutinis MP  Kvietimų laikotarpis:  2021-12-22 — 2022-01-31 | VPS sąsaja su ES Baltijos jūros regiono strategija numatyta per VPS I prioritetą („Ekonominės veiklos skatinimas kaimo vietovėse“) ir per VPS III prioriteto („Kaimo gyventojų aktyvinimas“) priemonę „Bendruomeniškumo skatinimas“. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **9.** | **KAIMO VIETOVIŲ VPS METINĘ ĮGYVENDINIMO ATASKAITĄ TEIKIANČIO ASMENS DUOMENYS** | |
| 9.1. | Vardas, pavardė | Aida Rubel |
| 9.2. | Pareigos | Pirmininkė |
| 9.3. | Atstovavimo pagrindas | Įstatai |
| 9.4. | Data | 2021-06-18 |
| 9.5. | Parašas ir antspaudas |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Pildydami Kaimo vietoviųVPS metinę įgyvendinimo ataskaitos formą, pildymo instrukciją ištrinkite. Pildymo instrukcija pateikiama pasviraisiais rašmenimis. Jeigu reikalingos papildomos eilutės (pvz., paaiškinimams), jas įterpkite. [↑](#footnote-ref-1)